# Wniosek o platnosc do projektu

# FEDS.07.03-IP.02-0039/25

# Rownosc na co dzien - przeciwdzialanie dyskryminacji i przemocy

Wniosek za okres od 2025-12-01 do 2026-02-28

Rodzaj wniosku: Rozliczajacy zaliczke, Sprawozdawczy

Beneficjent: Fundacja Pretium

# POSTEP RZECZOWY

## Zadanie 1 Kampania informacyjna na rzecz zapobiegania dyskryminacji i przemocy

### Stan realizacji:

W ramach realizacji Zadania 1 kontynuowano dzialania kampanii informacyjnej na platformach spolecznosciowych oraz stronie internetowej projektu. W okresie sprawozdawczym publikowane byly tresci edukacyjne na platformach Facebook, Instagram oraz TikTok, dotyczace tematyki rownosci szans, przeciwdzialania dyskryminacji i przemocy – w tym materialy promujace system RESQL jako narzedzie anonimowego zglaszania przemocy i dyskryminacji w srodowisku szkolnym oraz materialy promujace dzialalnosc Centrum Wsparcia projektu.

Tresci publikowane w ramach kampanii mialy charakter edukacyjny i informacyjny, dostosowany do szerokiego grona odbiorcow. Kampania prowadzona byla zgodnie z zasadami rownosci szans i niedyskryminacji.

W ramach dzialania Publikacja tresci edukacyjnych na platformach spolecznosciowych poniesiono wydatki zgodnie z harmonogramem – faktury nr FNP4 1/12/25 (grudzien 2025) oraz FNP4 2/01/26 (styczen 2026) na laczna kwote 3 900,00 zl.

Trwaja prace nad przygotowaniem kolejnych filmow edukacyjnych (Film 2 i Film 3 z zaplanowanych 4). Ponadto Fundacja nawiazala kontakt z ekspertami w celu przygotowania podcastow z udzialem specjalistow (dzialanie 1.2, 2 szt. x 5 000 zl) – dzialanie planowane do realizacji w kolejnych miesiacach.

Realizacja Zadania 1 przebiega zgodnie z harmonogramem. Kampania przyczynia sie do wzrostu swiadomosci spolecznej w zakresie rownosci szans, dostepnosci wsparcia dla osob doswiadczajacych dyskryminacji oraz zasiegu dzialan projektowych.

## Zadanie 2 Konferencje

### Stan realizacji:

W okresie sprawozdawczym, w dniach 15–16 stycznia 2026 roku, zorganizowano dwudniowa konferencje pt. „Rownosc w ochronie zdrowia” skierowana do kadry organizacyjnej, administracyjnej i zarzadzajacej placowek medycznych z wojewodztwa dolnoslaskiego. Wydarzenie odbylo sie w Hotelu Dziki Potok w Karpaczu.

Konferencja zgromadzila 44 uczestnikow (42 kobiety i 2 mezczyzn) – przedstawicieli kadry zarzadzajacej i administracyjnej systemu ochrony zdrowia. Rekrutacja uczestnikow prowadzona byla zgodnie z zasada rownosci szans, z priorytetem dla osob z obszarow wiejskich oraz osob z orzeczeniem o niepelnosprawnosci. Fundacja Pretium, realizujac rowniez szkolenia medyczne jako jedna z glownych dzialalnosci statutowych, skutecznie dotarla do placowek medycznych z obszaru dolnoslaskiego i zapewniala udzial wykwalifikowanej kadry.

Program konferencji obejmowal m.in.:
• Sesje inauguracyjna: wprowadzenie do tematyki rownosci w ochronie zdrowia (dr n. o zdr. Monika Tomaszewska),
• Wyklad ekspercki: „Dyskryminacja w systemie ochrony zdrowia – identyfikacja problemow i wyzwan” (mgr Anna Daria Nowicka),
• Panel dyskusyjny: „Wdrazanie polityki rownosci w placowkach medycznych”,
• Studium przypadku: analiza sytuacji konfliktowych zwiazanych z nierownym traktowaniem,
• Warsztaty interaktywne: „Praktyczne narzedzia przeciwdzialania dyskryminacji” (mgr Iwona Wojnowska),
• Wypracowanie rekomendacji i planow dzialan na rzecz rownosci w ochronie zdrowia,
• Uroczysta kolacja integracyjna i sesje networkingowe.

Wszyscy uczestnicy wypelnili pre-test i post-test mierzacy zmiane poziomu wiedzy w zakresie rownosci szans i niedyskryminacji. Konferencja zostala zrealizowana zgodnie z harmonogramem i zalozeniami wniosku o dofinansowanie, z poszanowaniem zasad rownosci szans i dostepnosci.

Realizacja konferencji wyczerpuje zaplanowane dzialanie w ramach Zadania 2 (konferencja dla kadry systemu ochrony zdrowia). Laczny koszt organizacji wyniose 54 900,00 zl (sala: 14 000 zl, prelegenci: 16 000 zl, obiad: 7 800 zl, kolacja: 4 200 zl, nocleg ze sniadaniem: 12 900 zl), na podstawie faktury FNP4 1/01/26 (Fundacja Diligo).

## Zadanie 3 Wdrozenie systemu RESQL w szkolach

### Stan realizacji:

W okresie sprawozdawczym kontynuowano intensywne dzialania zmierzajace do wdrozenia systemu RESQL w 30 szkolach na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego. Realizacja Zadania 3 przebiega zgodnie z harmonogramem i we wspolpracy z partnerem – RESQL Sp. z o.o.

W dniu 27 stycznia 2026 r. przeprowadzono spotkania online (Google Meet) z pierwsza tura szkol zakwalifikowanych do projektu, poswiecone procesowi uzupelniania dokumentacji wdrozeniowej. Spotkaniami objeto nastepujace szkoly:
• Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie,
• Zespol Szkolno-Przedszkolny w Iwinach,
• Zespol Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Zurawskim,
• Zespol Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wroclawskich,
• Szkola Podstawowa im. Bohaterow Westerplatte w Chobieni,
• Szkola Podstawowa Nr 78,
• Szkola Podstawowa im. B. Chrobrego w Zorawinie,
• Szkola Podstawowa im. Boleslawa Chrobrego w Zmigrodzie.

W dniu 26 lutego 2026 r. odbyly sie analogiczne spotkania online z druga tura szkol:
• Liceum Ogolnoksztalcace Nr XV,
• Liceum Ogolnoksztalcace nr XIV im. Polonii Belgijskiej,
• Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 12,
• Zespol Szkol im. Jedrzeja Sniadeckiego w Zarowie,
• Powiatowy Zespol Szkol nr 1 w Krzyzowicach,
• Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi w Lomnicy,
• Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 1.

W dniu 3 lutego 2026 r. przeprowadzono dodatkowe spotkanie z pierwsza tura szkol bedacych na etapie finalizowania dokumentacji, w celu omowienia szczegolnych aspektow procesu wdrozeniowego.

W celu ulatwienia plakowkom prawidlowego wypelnienia dokumentacji wdrozeniowej udostepniono dedykowany folder na Google Drive (https://drive.google.com/drive/folders/1elDURMJ1RsJ4cQ26PDk0AYAvWZC_Xc_h) zawierajacy wszystkie niezbedne dokumenty oraz film instruktazowy prezentujacy krok po kroku sposob ich uzupelnienia.

Na dzien sprawozdawczy zebrano kompleta dokumentacje wdrozeniowa od 15 szkol – co stanowi polowe zaplanowanego wskaznika. Pierwsze szkoly zakonczyly etap zbierania dokumentow i przygotowuja sie do realizacji szkolen i wdroz systemu RESQL. Lada chwila partner RESQL przystapi do przeprowadzenia pierwszej serii szkolen wdrozeniowych w zakwalifikowanych placowkach.

Fundacja Pretium prowadzila rownolegla dzialania wspierajace rekrutacje i kontakt ze szkolami, w tym kontynuowala relacje nawiazane podczas konferencji dla kadry oswiaty (Zadanie 2).

## Zadanie 4 Centrum wsparcia – wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla osob dyskryminowanych

### Stan realizacji:

W okresie sprawozdawczym kontynuowano funkcjonowanie Centrum Wsparcia przy ul. Bierutowskiej 57–59 we Wroclawiu, w ramach ktorego swiadczone jest kompleksowe wsparcie dla osob doswiadczajacych dyskryminacji i przemocy.

Centrum Wsparcia dzialalo zgodnie z zalozeniami projektu. Zatrudnieni pedagodzy (2 osoby na pelen etat) realizowali biezace wsparcie uczestnikow projektu, obslugiwali telefon zaufania (nr 690 259 392, czynny pn.–pt. w godz. 7:00–15:30) oraz prowadzili pierwsze kontakty i rozmowy pomocowe. Psycholog zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej prowadzil indywidualne konsultacje psychologiczne oraz interwencje kryzysowe w wymiarze 4 godzin miesiecznie, zgodnie z umowa (14h/miesiac na caly projekt). Wsparcie psychologiczne realizowane jest przez specjaliste posiadajacego wymagane wyksztalcenie kierunkowe oraz ukonczony kurs wsparcia kryzysowego.

W ramach Centrum Wsparcia nawiazano wspolprace z:
• Portalem Pomocy Psychologicznej psychotekst.pl (Wroclaw) – portal umiescil materialy promocyjne Centrum Wsparcia na swojej stronie internetowej oraz na Facebooku,
• Schroniskiem Swietego Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet we Wroclawiu – schronisko udostepnilo plakaty Centrum Wsparcia oraz opublikowalo informacje na swojej stronie internetowej.

Podjete dzialania promocyjne przyczyniaja sie do zwiekszenia rozpoznawalnosci i dostepnosci Centrum Wsparcia wsrod grup szczegolnie narazonych na dyskryminacje i przemoc.

W ramach Centrum Wsparcia realizowano rowniez warsztaty dla kobiet z zakresu budowania pewnosci siebie oraz negocjacji (wynagrodzenia, warunki pracy). W okresie sprawozdawczym wsparciem w ramach warsztatow objetych zostalo lacznie 15 uczestniczek. Zajecia prowadzone byly w malych grupach (od 2 do 5 osob), co umozliwilo indywidualne podejscie do potrzeb kazdej uczestniczki i objetych zostalo caly zakres tematyczny (pewnosc siebie, negocjacje). Warsztaty realizowane sa przez pedagoga z wyksztalceniem psychologicznym, z uwzglednieniem praktycznego wymiaru wsparcia – w tym m.in. pomocy w przygotowaniu dokumentow aplikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzedzi cyfrowych, gdyz kobiety sa szczegolnie narazone na dyskryminacje na rynku pracy. Warsztaty ciesza sie bardzo pozytywnymi opiniami uczestniczek.

Wszystkie dzialania Centrum Wsparcia realizowane sa zgodnie z zasadami rownosci szans i niedyskryminacji oraz z poszanowaniem prywatnosci i godnosci uczestniczek i uczestnikow.

## Zadanie 5 Szkolenia zwiekszajace kompetencje pracownikow sluzby zdrowia

### Stan realizacji:

Szkolenie nie bylo realizowane w okresie sprawozdawczym.

## Zadanie Koszty posrednie

### Stan realizacji:

Wydatki w ramach kosztow posrednich w biezacym okresie sprawozdawczym byly ponoszone zgodnie z aktualnie obowiazujacymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci kosztow w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027.

Personel realizujacy projekt kontynuowal stosowanie zasad rownosci szans kobiet i mezczyzn oraz dostepnosci dzialan projektowych dla osob z niepelnosprawnosciami. Czlonkowie zespolu wykorzystywali w codziennej pracy dokument pn. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji (...)”, traktujac go jako praktyczne narzedzie wspierajace planowanie i realizacje dzialan.

W okresie sprawozdawczym w biurze projektu odbywaly sie systematyczne spotkania zespolu, podczas ktorych:
• omawiano biezacy postep w realizacji harmonogramu,
• analizowano stopien osiagniecia wskaznikow produktu i rezultatu,
• identyfikowano trudnosci oraz wypracowywano rozwiazania dostosowane do zmieniajacych sie potrzeb uczestnikow projektu.

W dalszym ciagu stosowano zasady rownosciowego zarzadzania projektem. Czlonkom zespolu umozliwiono prace w elastycznych godzinach oraz czesciowo w trybie zdalnym, co pozwolilo na lepsze godzenie obowiazkow zawodowych i prywatnych.

W ramach kosztow posrednich finansowano w szczegolnosci:
• koszty zwiazane z funkcjonowaniem i biezacym utrzymaniem biura projektu,
• obsluge administracyjno-finansowa projektu,
• zakup materialow biurowych i eksploatacyjnych niezbednych do sprawnej realizacji zadan.

Dzialania na rzecz zrownowazonego rozwoju:
Zespol projektowy konsekwentnie dbaal o ograniczenie negatywnego wplywu na srodowisko, w tym m.in.:
• ograniczano druk materialow wylacznie do sytuacji niezbednych, stosujac druk dwustronny i tryb czarno-bialy,
• prowadzono segregacje odpadow w biurze (ze szczegolnym uwzglednieniem makulatury),
• racjonalnie korzystano z energii elektrycznej i urzadzen biurowych,
• preferowano naturalne oswietlenie i wentylacje w miejscu pracy, ograniczajac uzycie klimatyzacji.

Beneficjent oswiadcza, ze konta dedykowane do projektow zarowno Lidera jak i partnerow sa kontami nieoprocentowanymi.

## Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

W okresie sprawozdawczym nie napotkano problemow.

## Planowany przebieg realizacji projektu

W kolejnych miesiacach projekt bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem, z naciskiem na nastepujace dzialania:

Centrum Wsparcia (Zadanie 4): planowane jest dalsze intensywne rozwijanie dzialalnosci Centrum Wsparcia, w tym zwiekszenie liczby indywidualnych konsultacji psychologicznych i sesji interwencji kryzysowej. Po zakonczeniu intensywnej fazy operacyjnej (konferencje, wdrozenia RESQL) zespol projektowy zwiekszy zaangazowanie w promocje i realizacje uslug wsparcia bezposredniego. Centrum Wsparcia bedzie aktywnie promowane w ramach kampanii informacyjnej, w tym poprzez dzialania na platformach spolecznosciowych (Facebook, Instagram, TikTok). Planowane jest rowniez uruchomienie grupy wsparcia – cyklicznych spotkan dla osob doswiadczajacych dyskryminacji, promowanej m.in. na Facebooku projektu.

Kampania informacyjna (Zadanie 1): planowane jest wejscie na platformy spolecznosciowe kolejnych 2 filmow edukacyjnych (Film 2 i Film 3 z zaplanowanych 4). W ramach dzialania 1.2 trwa nawiazywanie kontaktow z ekspertami i specjalistami z obszaru rownosci i niedyskryminacji w celu przygotowania 2 podcastow z udzialem ekspertow (2 szt. x 5 000 zl). Planowana jest kontynuacja i intensyfikacja kampanii sponsorowanej na platformach FB, IG i TikTok, z naciskiem na promocje Centrum Wsparcia i jego uslug.

Wdrozenie RESQL w szkolach (Zadanie 3): planowane jest domkniecie procesu zbierania dokumentacji od pozostalych szkol oraz przeprowadzenie przez partnera RESQL Sp. z o.o. serii szkolen wdrozeniowych – dla dyrekcji, interwentow, kadry pedagogicznej oraz uczniow – we wszystkich 30 zakwalifikowanych placowkach.

Szkolenia dla pracownikow sluzby zdrowia (Zadanie 5): planowane jest przygotowanie i realizacja 10 edycji szkolen jednodniowych dla pracownikow sluzby zdrowia, zgodnie z harmonogramem projektu.

Kolejne warsztaty dla kobiet beda kontynuowane w ramach Centrum Wsparcia.

# WSKAZNIKI – wartosci do uzupelnienia w systemie CST

Uwaga: wartosci w tym okresie (nowe w biezacym sprawozdaniu) / narastajaco od poczatku projektu.

1. Osoby objęte wsparciem (rownosc K/M):
   Ogolnie: 63 / narastajaco 132 | K: 57 / nar. 119 | M: 6 / nar. 13

2. Osoby ponizej 18 lat:
   Ogolnie: 0 | K: 0 | M: 0

3. Osoby 18–29 lat:
   Ogolnie: 8 / nar. 13 | K: 6 / nar. 11 | M: 2 / nar. 2

4. Osoby 55+:
   Ogolnie: 10 / nar. 26 | K: 8 / nar. 21 | M: 2 / nar. 5

5. Podmioty publiczne:
   Ogolnie: 15 / nar. 15 (szkoly, ktore zlozily dokumenty wdrozeniowe)

6. Obiekty dostosowane do potrzeb ON: 0

7. Projekty z racjonalnymi usprawnieniami: 0

8. Osoby z obszarow wiejskich:
   Ogolnie: 5 / nar. 29 | K: 5 / nar. 27 | M: 0 / nar. 2

9. Osoby objęte wsparciem rownosc szans/niedyskryminacja:
   Ogolnie: 63 / nar. 132 | K: 57 / nar. 119 | M: 6 / nar. 13

10. Mniejszosci (w tym Romowie): 0

11. Osoby z niepelnosprawnosciami:
    Ogolnie: 1 / nar. 1 | K: 1 | M: 0

12. Osoby obcego pochodzenia:
    Ogolnie: 4 / nar. 4 | K: 4 | M: 0
    [zweryfikuj plec na podstawie danych w SL – CSV pokazuje 4 osoby 'obcego pochodzenia']

13. Osoby w kryzysie bezdomnosci: 0

14. Osoby z krajow trzecich: 0

# ZESTAWIENIE WYDATKOW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Ponizej wydatki wykazane w tym okresie (grudzien 2025 – styczen 2026):

ZADANIE 1 – Kampania informacyjna:
• FNP4 1/12/25 – Publikacja tresci edukacyjnych (grudzien 2025): 1 950,00 zl | PandA spolka cywilna
• FNP4 2/01/26 – Publikacja tresci edukacyjnych (styczen 2026): 1 950,00 zl | Patryk Krzyzanowski
Suma Zadanie 1: 3 900,00 zl

ZADANIE 2 – Konferencja dla kadry systemu ochrony zdrowia (Karpacz, 15–16.01.2026):
• FNP4 1/01/26 (Fundacja Diligo, 0001/01/26/FVS) – Organizacja konferencji:
  – sala: 14 000,00 zl
  – prelegenci: 16 000,00 zl
  – obiad: 7 800,00 zl
  – kolacja: 4 200,00 zl
  – nocleg ze sniadaniem: 12 900,00 zl
Suma Zadanie 2: 54 900,00 zl

ZADANIE 4 – Centrum Wsparcia:
• FNP4 3/01/26 (Fundacja Diligo, 0002/01/26/FVS) – Wsparcie psychologiczne – interwent kryzysowy: 880,00 zl
• LPP4 1/12/25 – Wynagrodzenia – umowa o prace za XII (platne I 2026): 12 975,79 zl
• LPP4 1/01/26 – Wynagrodzenia – umowa o prace za I (platne II 2026): 12 451,00 zl
Suma Zadanie 4: 26 306,79 zl

LACZNIE WYDATKI BEZPOSREDNIE: 85 106,79 zl